PLAN D’ACTION (exemple)

| AXES | ORIENTATIONS STRATEGIQUES | OBJECTIFS 2010/2011 | ACTIONS A METTRE EN PLACE | PILOTE | CALENDRIER | INDICATEURS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Missions et objectifs |  |  |  |  |  |  |
| MO-a) | S’inscrire dans le cadre d’un projet d’établissement | Participer à la rédaction d’un véritable projet d’établissement | Prendre part aux réunions pour la rédaction du projet et apporter la contribution de l’OGEC | M le pdt de l’OGEC. | 1 an | Produire le document écrit du projet d’établissement |
| MO-b) |  |  |  |  |  |  |
| MO-c) |  |  |  |  |  |  |
| Organisation et fonctionnement |  |  |  |  |  |  |
| OF-a) | Rendre visible l’organisation de l’OGEC | Elaborer un organigramme de l’équipe OGEC et un organigramme des différents organes de l’OGEC | Fixer un calendrier de réunions pour établir et valider ces deux organigrammes | M… administrateur | 6 mois | Produire les organigrammes |
| OF-b) |  |  |  |  |  |  |
| Gestion des richesses humaines |  |  |  |  |  |  |
| GR-a) |  |  |  |  |  |  |
| GR-b) | Réorganiser la vie associative | Renforcer l’équipe OGEC et assurer une formation des élus | Rédiger une convention d’engagements réciproques entre élus et OGEC Mettre en place une réunion de formation sur le fonctionnement de l’OGEC et le rôle des administrateurs | M… administrateur | 1 an | Produire la convention d’engagements réciproques Produire le calendrier de réunions de formation des élus |
| Gestion financière |  |  |  |  |  |  |
| GF-a) | Avoir un process de gestion fiable | Etablir un budget de fonctionnement, un budget d’investissement et un plan pluriannuel d’investissement | Préparer ces budgets et ce plan en utilisant notamment Indices prévisionnel | M le chef d’étbt | Pour la prochaine AG | Produire les plans et budgets |
| GF-b) |  |  |  |  |  |  |
| GF-c) |  |  |  |  |  |  |
| GF-d) |  |  |  |  |  |  |
| Communication et transparence |  |  |  |  |  |  |
| CT-a) | Communiquer de façon claire devant l’AG | Etablir un rapport de gestion | Rédiger ce rapport de gestion | M le trésorier | Pour la prochaine AG | Produire le rapport de gestion écrit |
| CT-b) | Veiller au respect des obligations en matière de transparence | Respecter les obligations déclaratives | Etablir la liste des documents à fournir au TPG, au JO, aux tiers financeurs et à l’AG | M l’attaché de gestion | Immédiat | Produire les listes et respecter les délais |
| CT-c) |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilité sociétale et développement durable |  |  |  |  |  |  |
| RS-a) | Agir pour le respect de l’environnement | Réduire le nombre de photocopies | Revoir le quota des photocopies et assurer un suivi mensuel | M. l’attaché de gestion | Immédiat | Produire le ratio fixé et le suivi des évolutions mensuelles |
| RS-b) |  |  |  |  |  |  |
| RS-c) | S’insérer dans une logique de réseau | Rendre cohérentes vis-à-vis du secteur les relations financières avec les familles Optimiser certains coûts à définir | Signer la charte du secteur Adhérer au groupement d’achats | M le chef d’étbt | 6 mois | Produire la charte signée Produire l’adhésion au groupement d’achats et la liste des produits concernés |